Уважаемые родители и педагоги!

17 октября  2013 года Совет Министерства образования и науки Российской Федерации утвердил федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями вступившего  в силу с 1 сентября 2013 году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации.

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации  и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка.

План основных мероприятий

по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ детский сад №9 «Снежинка» комбинированного вида
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад №9 «Снежинка»                                                                                                         Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующая, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ. Ожидаемые результаты: - Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ. - Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС. - Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС. - Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№; Мероприятие; Сроки; Ответственные; Результат. 1.Организационное обеспечение введения ФГОС. 1.1; Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе; Сентябрь 2013; Заведующая Старший воспитатель; Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС». Положение о рабочей группе.. 1.2; Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.; Октябрь 2013; Заведующая Старший воспитатель; Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования». 1.3; Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС; Ноябрь 2013; Заведующая Старший воспитатель; оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС. 1.4; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС; По мере поступления нормативно-правовых документов; Заведующая; Протоколы методических совещаний. 1.5; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования; По мере поступления материалов; Заведующая; Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ. 1.6; Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС; Ноябрь 2013 Обновление информации в течение года; Рабочая группа; Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами. 1.7; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Ноябрь декабрь 2013; Старший воспитатель, воспитатели; Аналитическая справка. 1.8; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования; В течение года; Заведующая Старший воспитатель; Выставка литературы в методическом кабинете. 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 2.1; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС; По мере поступления нормативно-правовых документов; Заведующая; Протоколы методических совещаний. 2.2; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; В течение года; Заведующая; Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции. 2.3; Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.; Октябрь 2013; Заведующая; Устав в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 2.4; Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС; В течение года; Заведующая, старший воспитатель; Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. 2.5; Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Январь-февраль; Рабочая группа; Программа развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 2.6; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.; Декабрь 2013; Заведующий, Старший воспитатель, воспитатели; Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 2.7; Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС; Январь -май; Рабочая группа; Приказ «О создании творческой группы по разработке ООП ДО» ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 2.8; Разработка : • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов • Положения о мониторинге; Май-сентябрь 2014; Старший воспитатель; Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов, положения о мониторинге. 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. 3.1; Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС; В течение года; Заведующая Старший воспитатель; Знание базовых документов ФГОС дошкольного образования. Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ; Декабрь 2013; Заведующая, Старший воспитатель, воспитатели. 3.2; Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС в сентябре 2013 года; Ноябрь - декабрь 2013; воспитатели; Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС.. 3.3; Участие педагогов в районных методических объединениях; В течение года по плану районного МО; Педагоги ДОУ; Программы РМО. 3.4; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения; В течение года в соответствии с планом; Заведующая; Повышение квалификации педагогических работников. 3.4; Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников; Декабрь 2013; Заведующая; Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников. 3.5; Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.; Февраль 2014; Рабочая группа; Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.. 3.6; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Апрель 2014; Руководитель рабочей группы; Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний. 3.7; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Май 2014; Заведующая; Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год Протокол педагогического совета. 3.8; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах; В течение года; Рабочая группа; Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы. 4. Материально-техническое обеспечение перехода ДОУ на ФГОС. 4.1; Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО; Ноябрь, декабрь 2013; Заведующая; Аналитическая справка. 4.2; Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО; В течение года; Заведующая, зам.зав.по АХЧ; Соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО. 4.3; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО; В течение года; Заведующая, ст. медсестра; Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. 4.4; Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ; В течение года; Заведующая; Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 4.5; Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС; В течение года; Заведующая, старший воспитатель; информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС. 4.6; Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами; В течение года; Заведующая; ДОУ укомплектовано методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами. 4.7; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет; Постоянно; Заведующая; доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС. 5.1; Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС; В течение года; Заведующая; Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС. 5.2; Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; В течение года по плану.; Заведующая Педагоги ДОУ; Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования. 5.3; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; В течение года; Заведующая, старший воспитатель; Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.. 5.4; Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).; Февраль 2014; Заведующая; Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.. 5.5; Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.; В течение года; Заведующая Педагоги ДОУ; Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ..